## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Cuarto Trimestre 2013
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Distrito Federal | 219 | 1 | 17

## ReporteTrimestral
| Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Cuarto Trimestre 2013
Total: 219
| Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Núumero de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
529 | DIF00130300191209 | Promoción De Igualdad De Género | 124022 | Distrito Federal | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U082 DIF-DF |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DISTRITO FEDERAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 13195903 | 13195903 | 13195903 | 13195903 | 13195903 | 13195903 | 13195903 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 98.99 | Financiera: / Física: / Registro: NO SE REPORTAN VARIACIONES DERIVADO A QUE AL CIERRE DEL TRIMESTRE SE EJERCIERON EN SU TOTALIDAD LOS RECURSOS ASIGNADOS, ASI COMO LAS METAS PROGRAMADAS AL PERIODO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
629 | DIF00130300191275 | Administración De Recursos Institucionales | 185002 | Distrito Federal | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U082 DIF-DF |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DISTRITO FEDERAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 335500.64 | 335500.64 | 335500.64 | 335500.64 | 335500.64 | 318000 | 318000 | 94.7837 | 0 | Trámite | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EL IMPORTE DE 335,500.64 CORRESPONDEN A REMANENTES DE INTERESES CORRESPONDIENTES A EJERCICIOS ANTERIORES QUE FUERON REPORTADOS EN EL EJERCICIO FISCAL 2013 EN LA CUENTA BANCARIA ADMINISTRADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
529 | DIF00130300191305 | Asistencia Jurídica En Materia De Derecho Familiar | 181002 | Distrito Federal | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U082 DIF-DF |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DISTRITO FEDERAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 35852236 | 35852236 | 35852236 | 35852236 | 35852236 | 34136670.76 | 34136670.76 | 95.2149 | 0 | Persona | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NO SE REPORTAN VARIACIONES SIGNIFICATIVAS DERIVADO A QUE AL CIERRE DEL TRIMESTRE SE EJERCIERON CASI EN SU TOTALIDAD LOS RECURSOS ASIGNADOS ASI COMO LAS METAS PROGRAMADAS AL PERIODO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
529 | DIF00130300191358 | Servicios Informáticos | 182002 | Distrito Federal | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U082 DIF-DF |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DISTRITO FEDERAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 2884514 | 2884514 | 2884514 | 2884514 | 2884514 | 2421959.87 | 2421959.87 | 83.9642 | 0 | Servicio | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NO SE REPORTAN VARIACIONES SIGNIFICATIVAS DERIVADO A QUE AL CIERRE DEL TRIMESTRE SE EJERCIERON CASI EN SU TOTALIDAD LOS RECURSOS ASIGNADOS ASI COMO LAS METAS PROGRAMADAS AL PERIODO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
529 | DIF00130300191458 | Administración De Recursos Institucionales | 185002 | Distrito Federal | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U082 DIF-DF |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DISTRITO FEDERAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 106444885.52 | 106444885.52 | 106444885.52 | 106444885.52 | 106444885.52 | 93163256.26 | 93163256.26 | 87.5225 | 0 | Trámite | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NO SE REPORTAN VARIACIONES SIGNIFICATIVAS DERIVADO A QUE AL CIERRE DEL TRIMESTRE SE EJERCIERON CASI EN SU TOTALIDAD LOS RECURSOS ASIGNADOS ASI COMO LAS METAS PROGRAMADAS AL PERIODO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
529 | DIF00130300191504 | Programa De Educación Garantizada | 251005 | Distrito Federal | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U082 DIF-DF |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DISTRITO FEDERAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 11656360 | 11656360 | 11656360 | 11656360 | 11656360 | 10925707.76 | 10925707.76 | 93.7317 | 0 | Persona | 0 | 0 | 58.8 | Financiera: / Física: / Registro: NO SE EJERCIERON EN SU TOTALIDAD LOS RECURSOS NI LAS METAS PROGRAMADAS DEBIDO A QUE AL CIERRE NO SE RECIBIÓ LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
529 | DIF00130300191556 | Programa De Niños Y Niñas Talento | 251007 | Distrito Federal | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U082 DIF-DF |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DISTRITO FEDERAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 3609045.74 | 3609045.74 | 3609045.74 | 3609045.74 | 3609045.74 | 3578470.73 | 3578470.73 | 99.1528 | 0 | Persona | 0 | 100 | 82.08 | Financiera: / Física: / Registro: NO SE EJERCIERON EN SU TOTALIDAD LOS RECURSOS NI LAS METAS PROGRAMADAS DEBIDO A QUE AL CIERRE NO SE RECIBIÓ LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
529 | DIF00130300191580 | Centros De Desarrollo Infantil (Cadi) | 256002 | Distrito Federal | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U082 DIF-DF |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DISTRITO FEDERAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 22845013 | 22845013 | 22845013 | 22845013 | 22845013 | 20732912.58 | 20732912.58 | 90.7547 | 0 | Persona | 0 | 100 | 93.16 | Financiera: / Física: / Registro: NO SE EJERCIERON EN SU TOTALIDAD LOS RECURSOS NI LAS METAS PROGRAMADAS DEBIDO A QUE AL CIERRE NO SE RECIBIÓ LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
529 | DIF00130300191607 | Programa De Becas Escolares Menores Vulnerables | 256009 | Distrito Federal | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U082 DIF-DF |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DISTRITO FEDERAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 316693 | 316693 | 316693 | 316693 | 316693 | 215700 | 215700 | 68.1101 | 0 | Beca | 0 | 100 | 95.34 | Financiera: / Física: / Registro: NO SE EJERCIERON EN SU TOTALIDAD LOS RECURSOS NI LAS METAS PROGRAMADAS DEBIDO A QUE AL CIERRE NO SE RECIBIÓ LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA. CIFRAS CORRESPONDIENTES AL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL AL MES DE DICIEMBRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
529 | DIF00130300191620 | Proteccion Y Defensa De Los Derechos De La Infancia | 256013 | Distrito Federal | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U082 DIF-DF |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DISTRITO FEDERAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 2802845 | 2802845 | 2802845 | 2802845 | 2802845 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persona | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: NO SE EJERCIERON EN SU TOTALIDAD LOS RECURSOS NI LAS METAS PROGRAMADAS DEBIDO A QUE AL CIERRE NO SE RECIBIÓ LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA. CIFRAS CORRESPONDIENTES AL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL AL MES DE DICIEMBRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
529 | DIF00130300191640 | Cocinas Y Comedores Populares | 265001 | Distrito Federal | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U082 DIF-DF |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DISTRITO FEDERAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 2815932.74 | 2815932.74 | 2815932.74 | 2815932.74 | 2815932.74 | 2422786.91 | 2422786.91 | 86.0385 | 0 | Centro | 0 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: NO SE EJERCIERON EN SU TOTALIDAD LOS RECURSOS NI LAS METAS PROGRAMADAS DEBIDO A QUE AL CIERRE NO SE RECIBIÓ LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA. CIFRAS CORRESPONDIENTES AL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL AL MES DE DICIEMBRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
529 | DIF00130300191661 | Despensas A Población En Condiciones De Marginación | 265002 | Distrito Federal | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U082 DIF-DF |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DISTRITO FEDERAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1609436 | 1609436 | 1609436 | 1609436 | 1609436 | 1185491.8 | 1185491.8 | 73.6588 | 0 | DESPENSA | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NO SE EJERCIERON EN SU TOTALIDAD LOS RECURSOS NI LAS METAS PROGRAMADAS DEBIDO A QUE AL CIERRE NO SE RECIBIÓ LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA. CIFRAS CORRESPONDIENTES AL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL AL MES DE DICIEMBRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
529 | DIF00130300191682 | Programa De Asistencia Alimentaria | 265006 | Distrito Federal | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U082 DIF-DF |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DISTRITO FEDERAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1911397 | 1911397 | 1911397 | 1911397 | 1911397 | 1227564.74 | 1227564.74 | 64.2234 | 0 | RACIÓN | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NO SE EJERCIERON EN SU TOTALIDAD LOS RECURSOS NI LAS METAS PROGRAMADAS DEBIDO A QUE AL CIERRE NO SE RECIBIÓ LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA. CIFRAS CORRESPONDIENTES AL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL AL MES DE DICIEMBRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
529 | DIF00130300192283 | Programa De Orientación Alimentaria | 265008 | Distrito Federal | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U082 DIF-DF |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DISTRITO FEDERAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 29126067 | 29126067 | 29126067 | 29126067 | 29126067 | 27029756.75 | 27029756.75 | 92.8026 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NO SE EJERCIERON EN SU TOTALIDAD LOS RECURSOS NI LAS METAS PROGRAMADAS DEBIDO A QUE AL CIERRE NO SE RECIBIÓ LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA. CIFRAS CORRESPONDIENTES AL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL AL MES DE DICIEMBRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
529 | DIF00130300192295 | Apoyos Económicos A Personas Con Discapacidad | 268002 | Distrito Federal | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U082 DIF-DF |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DISTRITO FEDERAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 14169 | 14169 | 14169 | 14169 | 14169 | 11425 | 11425 | 80.6338 | 0 | Persona | 0 | 100 | 91.98 | Financiera: / Física: / Registro: NO SE EJERCIERON EN SU TOTALIDAD LOS RECURSOS NI LAS METAS PROGRAMADAS DEBIDO A QUE AL CIERRE NO SE RECIBIÓ LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA. CIFRAS CORRESPONDIENTES AL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL AL MES DE DICIEMBRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
529 | DIF00130300192305 | Centros De Día | 268008 | Distrito Federal | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U082 DIF-DF |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DISTRITO FEDERAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 7812290 | 7812290 | 7812290 | 7812290 | 7812290 | 7345336.72 | 7345336.72 | 94.0228 | 0 | Persona | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NO SE EJERCIERON EN SU TOTALIDAD LOS RECURSOS NI LAS METAS PROGRAMADAS DEBIDO A QUE AL CIERRE NO SE RECIBIÓ LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA. CIFRAS CORRESPONDIENTES AL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL AL MES DE DICIEMBRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
529 | DIF00130300192321 | Programa De Apoyo A La Niñez | 268014 | Distrito Federal | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U082 DIF-DF |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DISTRITO FEDERAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 221403011 | 221403011 | 221403011 | 221403011 | 221403011 | 217085296.3 | 217085296.3 | 98.0498 | 0 | Persona | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NO SE EJERCIERON EN SU TOTALIDAD LOS RECURSOS NI LAS METAS PROGRAMADAS DEBIDO A QUE AL CIERRE NO SE RECIBIÓ LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA. CIFRAS CORRESPONDIENTES AL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL AL MES DE DICIEMBRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
529 | DIF00130300192330 | Programa De Prevención Y Atención Del Maltrato Y Abuso Sexual A Niños Y Niñas | 268020 | Distrito Federal | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U082 DIF-DF |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DISTRITO FEDERAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 26968838 | 26968838 | 26968838 | 26968838 | 26968838 | 24052189.02 | 24052189.02 | 89.1851 | 0 | Persona | 0 | 100 | 70.51 | Financiera: / Física: / Registro: NO SE EJERCIERON EN SU TOTALIDAD LOS RECURSOS NI LAS METAS PROGRAMADAS DEBIDO A QUE AL CIERRE NO SE RECIBIÓ LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA. CIFRAS CORRESPONDIENTES AL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL AL MES DE DICIEMBRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
529 | DIF00130300192341 | Programa De Prevención, Rehabilitación E Integración Social A Personascon Discapacidad | 268021 | Distrito Federal | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U082 DIF-DF |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DISTRITO FEDERAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 13731364 | 13731364 | 13731364 | 13731364 | 13731364 | 12261805.47 | 12261805.47 | 89.2978 | 0 | Persona | 0 | 100 | 95.33 | Financiera: / Física: / Registro: NO SE EJERCIERON EN SU TOTALIDAD LOS RECURSOS NI LAS METAS PROGRAMADAS DEBIDO A QUE AL CIERRE NO SE RECIBIÓ LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA. CIFRAS CORRESPONDIENTES AL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL AL MES DE DICIEMBRE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
586 | DIF00130400248851 | Programa De Prevención Y Atención Del Maltrato Y Abuso Sexual A Niños Yniñas | 268020 | Distrito Federal | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U082 DIF-DF |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DISTRITO FEDERAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1287500 | 1287500 | 1287500 | 1287500 | 1287500 | 841538.64 | 841538.64 | 65.3622 | 0 | Persona | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: NO SE EJERCIERON EN SU TOTALIDAD LOS RECURSOS NI LAS METAS PROGRAMADAS DEBIDO A QUE AL CIERRE NO SE RECIBIÓ LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA. CIFRAS CORRESPONDIENTES AL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL AL MES DE DICIEMBRE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
5F7 | DIF00130400248875 | Unidades Básicas De Rehabilitación | 268025 | Distrito Federal | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U082 DIF-DF |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DISTRITO FEDERAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1699211.36 | 1699211.36 | 1699211.36 | 1699211.36 | 1699211.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persona | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: NO SE EJERCIERON EN SU TOTALIDAD LOS RECURSOS NI LAS METAS PROGRAMADAS DEBIDO A QUE AL CIERRE NO SE RECIBIÓ LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA. CIFRAS CORRESPONDIENTES AL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL AL MES DE DICIEMBRE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
629 | DIF12130100108326 | Desayunos Escolares Y Alimentacion Complemetaria Para Menores | 256005 | Distrito Federal | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U082 DIF-DF |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DISTRITO FEDERAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 865799.47 | 865799.47 | 865799.47 | 865799.47 | 865799.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ración | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EL IMPORTE DE 865,799.47 SE EXPLICA POR LO QUE LOS RECURSOS PROGRAMADOS PARA DESAYUNOS ESCOLARES CORRESPONDEN A REMANENTES GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA ADMINISTRADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, QUE AL MES DE DICIEMBRE FUERON INCORPORADOS AL PRESUPUESTO 2013 DEL DIF-DF - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
607 | DIF12130200148619 | Desayunos Escolares Y Alimentación Complementaria Para Menores | 256005 | Distrito Federal | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DISTRITO FEDERAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 3859638.94 | 3859638.94 | 3859638.94 | 3859638.94 | 3859638.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ración | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EL IMPORTE DE 3,859,638.94 CORRESPONDEN A REMANENTES DE INTERESES CORRESPONDIENTES A EJERCICIOS ANTERIORES QUE FUERON REPORTADOS EN EL EJERCICIO FISCAL 2013 EN LA CUENTA BANCARIA ADMINISTRADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
407 | DIF13130100108304 | Desayunos Escolares Y Alimentación Complementaria Para Menores | 256005 | Distrito Federal | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DISTRITO FEDERAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 487321310 | 487321310 | 487321310 | 487321310 | 487321310 | 472257790.38 | 472257790.38 | 96.9089 | 0 | Ración | 0 | 100 | 72.65 | Financiera: / Física: / Registro: LA VARIACIÓN DE 27.21% SE DEBE A QUE NO HUBO DISTRIBUCIÓN A PARTIR DEL 20 DE AGOSTO, DEBIDO AL PROCESO DE INCORPORACIÓN AL PDE POR EL INICIO DEL NUEVO CICLO ESCOLAR 2013-2014 Y COMENZO LA ENTREGA EL DIA 07 DE OCTUBRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.